## 様式第７
様式第７（第４条関係）
工 事 計 画 書
工 事 の 概 要 |  | １ 工事の内容
２ 工事の日程
火 災 予 防 上 の 措 置
工事着工 | 予 定 日 | 年 月 日
工事完了 | 予 定 日 | 年 月 日
そ の 他 必 | 要 な 事 項
※ 火災予防上の措置は、防炎シート又は塀等による遮蔽、消火器の備付け、危険物取扱者
の立会い等について記載すること。
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

## 記載例
様式第７（第４条関係） | [10 empty] | （ 記 載 例 ）
工 事 計 画 書
工 事 の 概 要 |  | １ 工事の内容
配管の取替え
２ 工事の日程
|  | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○
|  | はつり | 配管取替 | 電気防食 | 配管検査 | 埋め戻し | 配筋検査 | コンクリート打 | 養生 | 完成
火 災 予 防 上 の 措 置 |  | ・工事箇所には消火器を配置する。
・工事中は、危険物取扱者が立会うとともに、工事中の安全管理について工事関
係者に対し、必要な指示を与える。
・カッター及びはつり工事は、危険物の取扱いを休止する等安全を図る。
・配管の切断には、危険物及び可燃性蒸気を抜き取り、不燃性ガス等に置換する。
切断等の工具は、手引きのこぎりを使用する。
・仮使用承認を受けている旨の表示板を掲示する。
・防火上危険と判断すれば直ちに工事を中止する。
・その他、火災予防上必要な事項を遵守する。
工事着工 | 予 定 日 | ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
工事完了 | 予 定 日 | ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
そ の 他 必 | 要 な 事 項 | 工事施工者又は工事責任担当者 ○○○株式会社 ○○課 ○○○○
※ 火災予防上の措置は、防炎シート又は塀等による遮蔽、消火器の備付け、危険物取扱者
の立会い等について記載すること。
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。